## Sheet1
冷车数据系统开发进度
时间 | 人员 | 朱海林 | 李泱嘹 | 王梦真 | 周小波 | 陆瑶 | 秦倩倩
2017-07-16 | 分工 | 温度曲线 | 轨迹追溯 | 超限警示 | 地图撒点 | 地图基本功能 | 信息栏
| 数据提供 | 朱海林
| 完成度 | 上午尝试测试配置sql语句，为一个页面提供数据，未成功，继续；下午沟通冷车数据系统具体需求，周一上午和大家沟通；和马总通电话，了解一些问题。 预计周一沟通框架问题，调通数据传输，告知大家具体需求，定下地图API，研究温度曲线问题。 | 解决了代码管理问题，通过webstrom链接github实现代码管理，并帮助其他同学搭建管理环境，并将自己负责的轨迹追溯部分，搭建好了基础的地图外加搜索框完整界面。还没有写入和测试搜索模块的代码 | 学习了bootstrap的相关知识，包括各种标签的运用，整理完成了bootstrap的中文文档以及相关实例参考文档 | 学习了如何使用Bootstrap，了解其框架组件用法，简单使用bootstrap进行了练习，熟练bootstrap的使用。找了两个总体框架，研究其可移植性。 | 地图的基本功能，如全景，缩放，添加/删除工具条、比例尺控件，卫星，三维已经基本完成 | 今天第一次真正接触项目，初步确定了信息栏的大体框架，最上面的用导航里面的带下拉项的标签页，下面的分组用按钮下拉菜单，分组里面利用缩略项
2017-07-16 | 早会 | 花费约20分钟，朱海林介绍项目情况，使用了Ext3.1框架，提供了3.1的docs，告知目前项目获取数据的方式，明确了大家分工，信息栏页面样式参考丁华波GPS图，其余页面样式查资料。李泱嘹建议Ext参考资料太少，框架改为BootStrap；取数据采用Zion框架，展示采用BootStrap框架。 今天定下开发方案，开始工作，李泱嘹去寻求代码管理解决方案，周小波寻求页面结构代码，王梦真寻求各页面的BootStrap解决方案。陆瑶、秦倩倩寻求本人分工解决方案。 与马总电话沟通： 1、前装设备IP地址，端口号如何修改！——已告知，天禾车机直接发短信即可，马总再和陈若熊联系。 2、地图采用哪种？百度还是高德？还是灵图的？——高德地图，因为百度坐标系有自己的加密方式，高德的可以直接拿系统的坐标来用，高德的导航数据更准确，百度做互联网较多。 3、陀螺仪？——陀螺仪有，但是数据没有，现有总线轮询方式对于实时数据支持不好，需要改总线，以后实现。 4、开发APP快速方式？html5 ionic； 5、修改样式？anglar js 4.0 + bootstap；6、冷车驱动还需要再写一个！！跟陈要协议。
2017-07-16 | 分工 | 温度曲线 | 轨迹追溯，地图撒点 | 超温警示设置 | 信息栏设置 | 研究anglarjs | 信息栏
| 数据提供 | 朱海林
| 完成度 | 研究Angularjs和Bootstrap，看能否找到参考资料，研究数据库结构，看能否找到数据组织来源
早会